# Ficha de preparación para GitHub

Reto final · Herramientas Digitales para la Gestión y Monitoreo de Proyectos · 2026-2

Proyecto de demostración docente

# 1. Identificación del proyecto

Código o número del equipo: DEMO-GH01

Nombre del proyecto: Conecta Biblioteca: puntos itinerantes de alfabetización digital

Integrantes y responsabilidades: Fabián Gamba (coordinación y decisiones), Victor Hernández (operación territorial), Katherine Vásquez (formación y contenidos) y Andrea Figueroa (seguimiento y documentación).

## Problema que aborda

En sectores periféricos de un municipio ficticio, parte de la población adulta encuentra barreras para utilizar servicios públicos digitales y realizar trámites en línea. La conectividad limitada, la falta de acompañamiento y las diferencias de habilidades digitales dificultan el aprovechamiento de los puntos de acceso existentes. Para fines de demostración, la magnitud del problema es una hipótesis de trabajo: no se presenta como hallazgo de una encuesta real.

## Alternativa de intervención escogida

Desarrollar un piloto de alfabetización digital con puntos itinerantes en bibliotecas y espacios comunitarios, mediante talleres breves, acompañamiento en trámites de bajo riesgo y elaboración de materiales accesibles. Se priorizará el acceso informado y seguro, sin recolectar contraseñas ni datos personales sensibles.

## Descripción operativa

El piloto se organizará en cuatro meses: preparación y acuerdos institucionales (mes 1); convocatoria y diagnóstico voluntario de necesidades (mes 2); ejecución de ocho jornadas formativas y acompañamiento supervisado (meses 2 y 3); seguimiento, valoración de resultados y recomendaciones (mes 4). Como meta operativa ilustrativa se plantea convocar a 80 personas y registrar 60 participaciones efectivas en al menos una jornada. Estas cifras son supuestos del ejercicio y se verificarían antes de cualquier implementación real.

# 2. Componentes y actividades del proyecto completo

| ID | Componente | Actividad operativa | Resultado o evidencia | Prioridad | Responsable | Depende de |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ACT-01 | Planeación | Definir alcance, metas y cronograma del piloto | Plan operativo aprobado | Alta | Fabián Gamba | — |
| ACT-02 | Articulación | Identificar y contactar dos espacios comunitarios | Mapa de aliados y comunicaciones | Alta | Fabián Gamba | ACT-01 |
| ACT-03 | Planeación | Diseñar protocolo de protección de datos y consentimiento | Protocolo revisado | Alta | Andrea Figueroa | ACT-01 |
| ACT-04 | Formación | Diseñar tres módulos de alfabetización digital | Guías de formación v01 | Alta | Katherine Vásquez | ACT-01 |
| ACT-05 | Articulación | Formalizar disponibilidad de espacios y equipos | Confirmaciones institucionales | Alta | Victor Hernández | ACT-02 |
| ACT-06 | Convocatoria | Diseñar y validar piezas de convocatoria | Piezas aprobadas | Media | Katherine Vásquez | ACT-04 |
| ACT-07 | Convocatoria | Difundir convocatoria y abrir registro | Registro agregado de inscritos | Media | Victor Hernández | ACT-03, ACT-05, ACT-06 |
| ACT-08 | Diagnóstico | Aplicar valoración inicial de necesidades digitales | Síntesis agregada de necesidades | Alta | Andrea Figueroa | ACT-03, ACT-07 |
| ACT-09 | Implementación | Programar y ejecutar ocho jornadas | Actas y reporte agregado de asistencia | Alta | Victor Hernández | ACT-04, ACT-05, ACT-08 |
| ACT-10 | Implementación | Atender solicitudes y documentar incidencias | Registro anonimizado de incidencias | Media | Katherine Vásquez | ACT-09 |
| ACT-11 | Seguimiento | Consolidar participación, cumplimiento y alertas | Reporte de indicadores del piloto | Alta | Andrea Figueroa | ACT-09, ACT-10 |
| ACT-12 | Cierre | Evaluar resultados y formular recomendaciones | Informe de cierre revisado | Media | Fabián Gamba | ACT-11 |

# 3. Responsabilidades preliminares

| Función | Responsable propuesto | Responsabilidades operativas |
| --- | --- | --- |
| Coordinación y decisiones | Fabián Gamba | Validar alcance, coordinar aliados, revisar riesgos y aprobar cambios relevantes. |
| Operación territorial | Victor Hernández | Coordinar espacios, convocatoria, jornadas y dificultades logísticas. |
| Formación y contenidos | Katherine Vásquez | Preparar materiales, desarrollar acompañamiento y revisar productos pedagógicos. |
| Seguimiento y documentación | Andrea Figueroa | Control de evidencias, protocolo de datos, indicadores y trazabilidad de decisiones. |
| Responsabilidad compartida | Todo el equipo | Actualizar los Issues asignados, comentar avances y validar evidencias según criterios de cierre. |

# 4. Necesidades de monitoreo

| Aspecto por monitorear | Información requerida | Mecanismo de seguimiento |
| --- | --- | --- |
| Avance de actividades | Estado, responsable, prioridad, fechas y evidencia | Issues conectados con GitHub Projects; actualización semanal. |
| Dependencias y bloqueos | Actividad bloqueada, causa, decisión requerida | Comentarios en el Issue y campo de estado Bloqueado si se configura. |
| Productos y versiones | Nombre del producto, versión, enlace y verificación | Documentos en repositorio o referencias a ubicaciones autorizadas. |
| Participación y cobertura | Personas convocadas y asistentes, en cifras agregadas | Informe agregado sin datos personales identificables. |
| Decisiones | Acuerdo, fecha, fundamento, responsable y efecto | Registro de decisiones enlazado al Issue correspondiente. |
| Riesgos | Descripción, probabilidad cualitativa, impacto y respuesta | Issue de riesgo asociado a la actividad afectada. |

# 5. Insumos disponibles

| Insumo | Utilidad | Ubicación o estado |
| --- | --- | --- |
| Ficha de proyecto v01 | Delimitar problema, alternativa y actividades | Contenido incorporado en este documento. |
| Matriz de actividades ACT-01 a ACT-12 | Migrar actividades a Issues | Sección 2 de esta ficha. |
| Borrador de tres módulos | Base para materiales didácticos | Por elaborar: ACT-04. |
| Relación preliminar de espacios | Identificar aliados | Por verificar: ACT-02. |
| Protocolo de privacidad | Definir información que puede registrarse | Por elaborar: ACT-03. |
| Conjunto de datos de ejemplo | Ensayar reporte agregado de participación | Por elaborar, sin información personal. |

# 6. Herramientas complementarias

| Herramienta | Función dentro del proyecto | Uso propuesto |
| --- | --- | --- |
| GitHub Repositories | Documentación y control de cambios | Centralizar archivos no sensibles, README y decisiones. |
| GitHub Issues | Gestión y registro de actividades | Asignar, documentar, comentar y cerrar trabajo verificable. |
| GitHub Projects | Coordinación y monitoreo | Tabla, tablero de estados, prioridades y seguimiento. |
| Editor de texto y documentos | Preparación de protocolos, guías e informes | Producir archivos que se puedan revisar o enlazar en el repositorio. |
| IA generativa, opcional | Revisión de claridad y consistencia | No reemplaza validaciones; uso declarado y revisado por el equipo. |

# 7. Preparación y decisiones pendientes

## Información que debe estar disponible para monitorear

Listado de actividades, responsables, prioridades, estados, entregables y relaciones de dependencia; documentos base; decisiones y evidencias verificables.

## Situaciones que requieren alertas o decisiones

Retraso de la confirmación de espacios, falta de aprobación del protocolo de privacidad, convocatoria sin materiales aprobados, jornadas con poca asistencia, tareas sin responsable o evidencias insuficientes para cerrar un Issue.

## Decisiones iniciales para configurar GitHub

Repositorio de demostración sin datos personales; README con objetivo y alcance; Issues con identificador ACT, descripción, responsable, criterio de cierre, dependencia y referencia a evidencia; GitHub Project con estados Pendiente, En curso, En revisión, Bloqueado y Terminado; prioridades Alta, Media y Baja. Los usuarios reales se asignarán durante la sesión, sin crear cuentas ficticias.

## Lista de comprobación antes de iniciar

| Condición de preparación | Estado |
| --- | --- |
| Proyecto identificado y alcance definido | Sí |
| Actividades codificadas con evidencias esperadas | Sí, 12 actividades |
| Responsabilidades funcionales diferenciadas | Sí, 4 roles definidos |
| Dependencias identificadas | Sí, en matriz de actividades |
| Documentos sensibles excluidos del repositorio | Sí, no se usarán datos personales |
| Usuarios de GitHub con acceso y permisos confirmados | Por verificar en la sesión |
| Creación de repositorio e Issues | Pendiente para demostración en vivo |
| Creación del Project y sus vistas | Pendiente para demostración en vivo |

Los estados «por elaborar» y «pendiente» identifican productos y decisiones que se gestionarán durante el desarrollo del proyecto.